## 基礎データ入力
項 目 | データ入力欄 | 記載内容又は記載例
発注者（役職） | 木津川市長 | 木津川市長
受注者（会社名） | （株）いづみ姫 | （株）いづみ姫
受注者（代表者役職氏名） | 代表取締役 建設 一郎 | 代表取締役 建設 一郎
受注者（郵便番号） | 619-△△△△ | 619-△△△△
受注者（住所） | 京都府木津川市木津△△－○ | 京都府木津川市木津△△－○
契約年月日 | 令和△年△月△日 | 令和△年△月△日
工事名 | 木津川市役所前道路改良工事 | 木津川市役所前道路改良工事
工事番号 | ８－□－○ | ８－□－○
工事場所 | 木津川市木津 地内 | 木津川市木津 地内
現場代理人氏名ふりがな | けんせつ じろう | けんせつ じろう
現場代理人氏名 | 建設 次郎 | 建設 次郎
監技術者者氏名ふりがな | けんせつ さぶろう | けんせつ さぶろう
監理技術者氏名 | 建設 三郎 | 建設 三郎
主任技術者氏名ふりがな | けんせつ しろう | けんせつ しろう
主任技術者氏名 | 建設 四郎 | 建設 四郎
専門技術者氏名ふりがな | けんせつ ごろう | けんせつ ごろう
専門技術者氏名 | 建設 五郎 | 建設 五郎
請負代金額（円） | 22000000 | 22000000
工期（自） | 令和○年○月○日 | 令和○年○月○日
工期（至） | 令和□年□月□日 | 令和□年□月□日
監督職員氏名（木津川市職員） | 土木 次郎 | 土木 次郎
完成年月日 | 令和■年■月■日 | 令和■年■月■日

## 工事関係書類一覧表
土木工事書類一覧表
令和8年4月
分 類 |  | 提 出 書 類 | 根拠法令等 | 発注者 へ提出 | 完成検査 |  | 様式 （リンク） | 備 考
[5 empty] | 提示 | 提出
①契約関係 | 当初 | 契約書 |  | ○
|  | 工事着手届 |  | ○ |  |  | 様式１
|  | 現場代理人等通知書 | 契約書第１０条１項 | ○ |  |  | 様式２ | 契約締結後5日以内に提出する。
[7 empty] | 様式２ー１ | 現場代理人等を変更する場合に使用する。
|  | 請負代金内訳書 | 契約書第３条１項 | ○ |  |  | 様式３ | 契約締結後5日以内に提出する。
|  | 工事工程表 | 契約書第３条１項 | ○ |  |  | 様式４ | 契約締結後5日以内に提出する。
|  | 建退共掛金収納書 | 共通仕様書1-1-1-44 | ○ |  |  | 様式５ | 契約後１か月以内に提出する。 計画購入の場合：建退共運営計画書を添付する。 率購入の場合：計算式等の根拠を添付する。
様式５-1
|  | 前金払申請書（別紙支払計算書） | 契約書第３４条１項 | ○ |  |  | 前金申請 | 保証事業会社の保証証書を添付する。
|  | （前払金）請求書 | 契約書第３４条１項 | ○ |  |  | 様式６ | 氏名の記載を自署とした場合、押印不要。
| 中間前払金 | 中間前金払認定請求書 | 契約書第３４条４項 | ○ |  |  | 中前金請求 | 中間前払金の支払を請求しようとする場合に提出し、審査を受ける。
|  | 工事履行報告書 | 契約書第１１条 共通仕様書1-1-1-28 | ○ |  |  | 様式７ | 中間前金払の認定を請求する場合に実施工程表と併せて提出する。
|  | 中間前金払申請書（別紙支払計算書） | 契約書第３４条３項 | ○ |  |  | 中前金申請 | 中間前金払認定調書の交付後、中間前金払申請書（別紙支払計算書共）及び保証事業会社の保証書を添付する。
|  | （中間前払金）請求書 | 契約書第３４条３項 | ○ |  |  | 様式６ | 氏名の記載を自署とした場合、押印不要。
| 完成検査及び引渡し | 工事完成届 | 契約書第３１条１項 | ○ |  |  | 様式８ | 工事完成の日。
|  | 工事目的物引渡書 | 契約書第３１条４項 | ○ |  |  | 様式９ | 検査合格後引渡しをしようとする日。
|  | 請求書 | 契約書第３２条１項 | ○ |  |  | 様式10 | 請求をしようとする日。氏名の記載を自署とした場合、押印不要。
| 部分引渡し | （指定部分に係る）工事完成届 | 契約書第３８条１項 | ○ |  |  | 様式８ | 指定部分に係る工事完成の日。
|  | （指定部分に係る）工事目的物引渡書 | 契約書第３８条１項 | ○ |  |  | 様式９ | 指定部分に係る検査合格後引渡しをしようとする日。
|  | （部分引渡しに係る）請求書 | 契約書第３８条１項 | ○ |  |  | 様式６ | 指定部分に係る請求をしようとする日。氏名の記載を自署とした場合、押印不要。
| 部分払い検査 | 工事出来高届 | 契約書第３７条２項 | ○ |  |  | 様式10 | 出来形図及び写真等を添付する。
|  | 工事出来高内訳書 | 契約書第３７条２項 共通仕様書1-1-1-25 | ○ |  |  | 様式11
|  | 出来高図、数量計算書 | 契約書第３７条２項 共通仕様書1-1-1-25 | ○
|  | 請求書 | 契約書第３７条５項 | ○ |  |  | 様式６ | 氏名の記載を自署とした場合、押印不要。
| 修補関係 | 補修（改造）工事完成届 | 契約書第３１条６項 | ○ |  |  | 補修 | 補修（改造）命令書に基づく補修（改造）が完了した時に提出する。
| その他 | 工期延期願 | 契約書第１８条～２２条 | ○ |  |  | 様式12 | やむを得ない理由により、工期内に工事を完成することができない場合に提出する。
|  | 部分使用承諾書 | 契約書第３３条１項 | ○ |  | ○ | 様式13 | 部分使用がある場合
②工事着手前 |  | 工事実績情報サービス（CORINS） 登録内容確認書 | 共通仕様書1-1-1-5 |  |  |  |  | 登録内容確認書を監督職員に提示する。契約後10日以内（契約時・変更時・完成時）
|  | 施工計画書 | 共通仕様書1-1-1-4 | ○ |  | ○ |  | 軽微な場合の変更施工計画書は提出不要。（工期や数量だけの変更等の場合）
|  | 施工体制台帳 | 共通仕様書1-1-1-13 | ○ |  | ○ |  | 下請契約がある場合に提出する。
|  | 施工体系図 | 共通仕様書1-1-1-13 | ○ |  | ○ |  | 下請契約がある場合に提出する。
|  | 誓約書 | 木津川市暴力団排除条例 | ○ |  | ○ | 誓約書 | 下請契約額が150万円以上の下請負人が建設業許可を有していない場合、写しを施工体制台帳に含めて提出する。
|  | 設計図書の照査確認資料 | 共通仕様書1-1-1-3 | ○ |  | ○ |  | 契約書１８条第１項１～５号に該当する事実が有る無しに関わらず、監督職員に提出する。（契約書第１８条第１項の範囲を超えないこと。）
|  | 工事測量成果表（仮ＢＭ及び多角点の設置） | 共通仕様書1-1-1-41 | ○ |  | ○ |  | 「工事測量成果表（仮ＢＭ及び多角点の設置）」とは、受注者による新たな設置の成果。
|  | 工事測量結果（設計図書との照合） |  | ○ |  | ○ |  | 「工事測量結果（設計図書との照合）」とは、発注者の提供したものに対する照合。
③工事中 |  | 工事打合簿(指示） |  |  |  | ○ | 様式14 | 原本は発注者が保管。提出書類は監督職員の保管書類。
|  | 工事打合簿 (協議、通知、承諾、報告、提出） |  | ○ |  | ○ | 様式14 | 発注者と受注者間でのやり取りがある協議などの場合は、資料２部を提出し、１部返却し、双方が１部を保管する。 完成検査時の提出は監督職員に提出した書類。
|  | 再生資源利用計画書 再生資源利用促進計画書（実施書） （建設副産物を搬入、搬出する場合） | 共通仕様書1-1-1-22 | ○ |  | ○ |  | 該当する再生資源がある場合、計画書は施工計画書に含めて提出する。電子データは別途提出する。建設副産物情報交換システムを利用した場合は、電子データの提出は不要。
|  | 保管用地届出書 | 共通仕様書1-1-1-22 |  | ○ |  |  | 自ら産業廃棄物を保存する場合に該当する。
|  | 運搬指示票 | 共通仕様書1-1-1-22 |  | ○ |  |  | 自ら産業廃棄物を保存する場合に該当する。
|  | 処理委託契約書の写し | 共通仕様書1-1-1-22 |  | ○ |  |  | 監督職員が求めた場合は提出とする。
|  | 産業廃棄物管理表（マニフェスト） | 共通仕様書1-1-1-22 |  | ○ |  |  | 産業廃棄物がある場合に検査時に提示する。
|  | 運搬管理表 | 共通仕様書1-1-1-36 | ○ |  | ○ | 様式15 | 対象：契約図書にある建設副産物（建設発生土、産業廃棄物等）等の運搬作業 廃棄物の種類ごとに分類する。 ※現着購入資材の現場までの運搬は対象外 ※現場内の運搬は対象外 ※ﾚﾃﾞｨﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ、ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の運搬にあたって、監督職員が提出を求めた場合は、運搬管理表を作成し提出する。
|  | 関係官公庁協議資料 | 共通仕様書1-1-1-39 | ○ |  | ○ |  | 関係官公庁と協議が必要な場合に届出後の書類を提出する。（届出前の事前資料は提出不要）
|  | 近隣協議資料 | 共通仕様書1-1-1-39 | ○ |  | ○ |  | 近隣との協議が必要な場合に発注者にその都度報告する。工事打合簿の活用による。
|  | 材料確認簿 | 共通仕様書第2編１-1,2 | ○ |  | ○ | 様式16
|  | 材料品質証明資料（材料承諾願） | 共通仕様書第2編1-1,2 |  | ○ |  |  | 設計図書で提出を求められているものについては、監督職員に提出。
|  | 段階確認書 | 共通仕様書3-1-1-4 | ○ |  | ○ | 様式17 | 契約図書で規定された場合のみ対象。 監督職員が確認していれば段階確認書に添付する資料を新たに作成する必要はない。
|  | 確認・立会書 | 共通仕様書3-1-1-4 | ○ |  | ○ | 様式18
|  | 確認・立会時の資料 | 共通仕様書3-1-1-4 | ○ |  | ○ |  | 監督職員が確認する場合は受注者が作成した資料に、確認した実測値等を記入し保管する。 受注者（自社）確認の場合は作成した資料を監督職員が確認受領し保管する。 完成検査時の提出書類は、監督職員の保管書類。
|  | 休日・夜間作業届 | 共通仕様書1-1-1-40 | ○ | ○ |  | 様式19 | 施工時は、その都度届出し、完成検査時は、提示のみ。
|  | 工事履行報告書 | 契約書第１１条 共通仕様書1-1-1-28 | ○ |  | 〇 | 様式７ | 月報報告とし、翌月5日まで提出。
様式20
|  | 土砂受領書 |  |  |  |  | 様式21 | 受領書の交付が必要な場合に使用する。
④安全管理 |  | 安全・訓練報告書 | 共通仕様書1-1-1-30 |  | ○ |  | 様式22 | 具体的な実施計画は、施工計画書に記載する。
|  | 安全訓練実施資料 |  |  | ○
|  | 工事事故報告書 | 共通仕様書1-1-1-33 | ○ |  | 〇 | 様式23 | 速報は、口頭で連絡する。事故後速やかに提出する。
|  | 工事事故処理報告書 | 共通仕様書1-1-1-33 | ○ |  | 〇 | 様式24 | 事故処理が完了したときは、速やかに工事事故処理報告書を提出する。
|  | 災害防止協議会活動記録 | 土木工事安全施工技術指針・労働安全衛生法他 |  | ○
|  | 店社パトロール実施記録 |  |  | ○
|  | 安全巡視、ＴＢＭ、ＫＹ実施記録 |  |  | ○
|  | 新規入場者教育実施記録 |  |  | ○
|  | 使用機械、車両等点検記録 | 建設機械施工安全技術指針 |  | ○
⑤施工管理 | 工程管理 | 実施工程表 | 共通仕様書1-1-1-27 | ○ |  |  | 様式25 | （参考様式）
|  | 工程表（月間、週間、工種別） | 共通仕様書1-1-1-27 |  |  |  | 様式26 | （参考様式）監督職員の指示を受けた場合は、提出する。
| 出来形管理 | 出来形成果表 | 共通仕様書3-1-1-5 | ○ |  | ○ |  | 出来形測量を基に出来形数量を算出し、最終設計値と実測値を対比する。
|  | 出来形図 | 共通仕様書3-1-1-5 | ○ |  | ○
|  | 出来形管理図表 | 共通仕様書 3-1-1-5、1-1-1-24 | ○ |  | ○ |  | 測定数が５点未満の場合は作成不要。
| 品質管理 | 各種試験データ資料 | 共通仕様書第2編1-1,2 3-1-1-5、1-1-1-24 | ○ |  | ○
|  | 品質管理図表 | 共通仕様書第2編1-1,2 3-1-1-5、1-1-1-24 | ○ |  | ○ |  | 測定数が５点未満の場合は作成不要。
|  | ヒストグラム（品質） | 共通仕様書第2編1-1,2 3-1-1-5、1-1-1-24 | ○ |  | ○ |  | 測定数が５点未満の場合は作成不要。（ただし、特殊な場合（ダムコンクリート等）を除く）
| 写真管理 | 工事写真 | 共通仕様書 3-1-1-5、1-1-1-24 | ○ |  | ○
⑥支給品貸与品現場発生品 |  | 支給品精算書 | 共通仕様書1-1-1-20 | ○ |  |  | 様式27 | 支給品がある場合に提出する。
|  | 現場発生品調書 | 共通仕様書1-1-1-21 | ○ |  |  | 様式28 | 現場発生品がある場合に提出する。
|  | 支給材料受領書（貸与品借用書） | 契約書第１５条３項 | ○ |  |  | 様式29 | 支給品を受領した場合に提出する。
⑦その他 |  | 材料納入伝票 | 共通仕様書第2編1-1,2 契約書第１３条 |  | ○ |  |  | 監督職員が提出を求めた場合のみ提出、それ以外の場合は提示。 交通誘導警備員は有資格者が必要な場合は資格証の写しを提出、伝票は提示。
|  | 建退共実績報告書 | 共通仕様書1-1-1-44 | ○ |  | ○ | 様式30
|  | 建退共証紙受払資料 | 共通仕様書1-1-1-44 |  | ○ |  |  | 掛金充当実績総括表、就労状況報告書、工事別共済証紙受払簿等を提示する。
|  | 社内検査報告書 |  |  | ○
|  | 現場環境改善 | 特記仕様書 | ○ |  | ○ |  | 現場環境改善対象工事の場合に提出する。実施内容は施工計画書に記載する。
|  | 高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況（説明資料） | 特記仕様書 | ○ |  | ○ | 様式31 | 高度技術、創意工夫を実施すれば提出できる。
|  | 特記で提出が明記されている資料 |  | ○ |  | ○

## 様式１
様式１
工 事 着 手 届
年 月 日
木津川市長 | 宛て
|  | 受注者 | 京都府木津川市木津△△－○
（株）いづみ姫
代表取締役 建設 一郎
下記のとおり工事着手したので、お届けします。
記
工 事 名 | 木津川市役所前道路改良工事
工 事 番 号 | ８－□－○
工 事 場 所 | 木津川市木津 地内
契 約 年 月 日 | 令和△年△月△日
工 期 | 令和○年○月○日 |  | から
| 令和□年□月□日 |  | まで
工事着手年月日 | 年 月 日
Note on D30: 工事着手年月日を記入すること。

## 様式２
様式２
現場代理人等通知書
年 月 日
木津川市長 |  | 宛て
|  |  |  | 受注者 | 京都府木津川市木津△△－○
（株）いづみ姫
代表取締役 建設 一郎
令和△年△月△日 |  | 付けをもって請負契約を締結した次の工事について、 工事請負契約書
第１０条の規定により、現場代理人等を下記のとおり定めたので、通知します。
工 事 名 |  | 木津川市役所前道路改良工事
工 事 番 号 |  | ８－□－○
工 事 場 所 |  | 木津川市木津 地内
記
| ふりがな |  | 生年月日 | 監理技術者 |  | 資格区分
| 氏 名 |  |  | 資格者証番号 |  | 資格番号
現場代理人 | けんせつ じろう
建設 次郎
監理技術者 | けんせつ さぶろう
建設 三郎
主任技術者 | けんせつ しろう
建設 四郎
専門技術者 | けんせつ ごろう
建設 五郎
（注）
１．資格区分は、当該工事に必要な資格で、技術者が保有している資格を記入すること。
２．資格番号は、資格区分で記入した資格の資格番号（合格証明書番号、免許登録番号、認定書番号等）を記入し、証明書等の写しを添付すること。監理技術者の場合、監理技術者資格者証の写し（表・裏）を添付すること。ただし、市内業者はあらかじめ発注者に提出している技術職員名簿記載の内容と相違がなければ添付不要とする。

## 様式２ー１
様式２－１
現場代理人等変更通知書
年 月 日
木津川市長 |  | 宛て
|  |  |  | 受注者 | 京都府木津川市木津△△－○
（株）いづみ姫
代表取締役 建設 一郎
令和△年△月△日 |  | 付けをもって請負契約を締結した次の工事について、工事請負契約書
第１０条の規定により、現場代理人等を下記のとおり変更したので、通知します。
工 事 名 |  | 木津川市役所前道路改良工事
工 事 番 号 |  | ８－□－○
工 事 場 所 |  | 木津川市木津 地内
記
| 新 | [5 empty] | 旧
| ふりがな |  | 生年月日 | 監理技術者 |  | 資格区分 | 氏名
| 氏 名 |  |  | 資格者証番号 |  | 資格番号
現場代理人 | けんせつ じろう
建設 次郎
監理技術者 | けんせつ さぶろう
建設 三郎
主任技術者 | けんせつ しろう
建設 四郎
専門技術者 | けんせつ ごろう
建設 五郎
（注）
１．資格区分は、当該工事に必要な資格で、技術者が保有している資格を記入すること。
２．資格番号は、資格区分で記入した資格の資格番号（合格証明書番号、免許登録番号、認定書番号等）を記入し、証明書等の写しを添付すること。監理技術者の場合、監理技術者資格者証の写し（表・裏）を添付すること。ただし、市内業者はあらかじめ発注者に提出している技術職員名簿記載の内容と相違がなければ添付不要とする。
３．現場代理人等変更通知書を提出する前に、監督職員と協議を行うこと。

## 様式３
様式３
請 負 代 金 内 訳 書
木津川市長 宛て
工 事 名 | 木津川市役所前道路改良工事
工 事 番 号 | ８－□－○
工 事 場 所 | 木津川市木津 地内
契約年月日 | 令和△年△月△日
工 期 | 令和○年○月○日 | から
| 令和□年□月□日 | まで
工事請負契約書第３条の規定により、請負代金内訳書を提出します。
年 月 日
受注者
京都府木津川市木津△△－○
（株）いづみ姫
代表取締役 建設 一郎
工 事 区 分 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 |  | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額
道路改良 |  |  | 式 | 1
道路土工 |  |  | 式 | 1
掘削工 |  |  | 式 | 1
掘削 |  |  | ㎥ | 10000
・・・ |  |  | ・・・
直接工事費 |  |  | 式 | 1
うち材料費 |  |  | 式 | 1
うち労務費 |  |  | 式 | 1
共通仮設費 |  |  | 式 | 1
共通仮設費（率計上） |  |  | 式 | 1
純工事費 |  |  | 式 | 1
現場管理費 |  |  | 式 | 1
うち法定福利費の事業主負担額 |  |  | 式 | 1
うち建退共制度の掛金 |  |  | 式 | 1
工事原価 |  |  | 式 | 1
うち安全衛生経費 |  |  | 式 | 1
一般管理費等 |  |  | 式 | 1
工事価格 |  |  | 式 | 1
消費税相当額 |  |  | 式 | 1
工事費計 |  |  | 式 | 1
名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（注）この内訳書は一例である。

## 様式４
様式４
工 事 工 程 表
木津川市長 | 宛て
年 月 日
工事請負契約書第３条の規定により、工程表を提出します。
工事名 | 木津川市役所前道路改良工事 | [6 empty] | 受注者
京都府木津川市木津△△－○
| 着 工 | 令和○年○月○日 | [5 empty] | （株）いづみ姫
| 完 成 | 令和□年□月□日 | [5 empty] | 代表取締役 建設 一郎
工 種 | 種 別 | 年
|  | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月

## 様式５
様式５
建退共掛金収納書提出用台紙
1 | 工事名 |  | 木津川市役所前道路改良工事
2 | 請負代金額 |  | 22000000 |  |  |  |  | 円
3 | 契約年月日 |  | 令和△年△月△日
4 | 工期 |  | 令和○年○月○日 |  |  |  |  | ～ | 令和□年□月□日
|  |  |  | 受注者（元請） | （株）いづみ姫
|  |  |  | 住 所 | 京都府木津川市木津△△－○
|  |  |  | 代表者 | 代表取締役 建設 一郎
当該工事における共済証紙購入の考え方 (該当する□に✓をチェックし記入してください)
１. 対象労働者数と当該労働者の就労日数を的確に把握している場合（建退共運営計画書を添付する。）
|  |  |  | 就労予定延人数 |  |  | 販売価格
[5 empty] | 人日 | × |  |  | 円 | ＝ |  | 円
２. 対象労働者数と当該労働者の就労日数の把握が困難な場合（下記計算式を記入する。）
|  |  |  | 総工事費 |  |  | 工事種別率 |  | ※加入率
[5 empty] | 円 | × |  | × |  | ％ | ＝ | 円
[7 empty] | 1000 |  | 70 | ％
※対象工事における労働者の建退共加入率
掛金収納書
（契約者が発注者へ）

## 様式５－１
様式５－１
建 退 共 運 営 計 画 書 | [5 empty] | 工事名 |  | 木津川市役所前道路改良工事
[6 empty] | 工期 |  | 令和○年○月○日 |  |  | ～ | 令和□年□月□日
[6 empty] | 受注者名 |  | （株）いづみ姫
工 種 | 職 種 | 年 度 | [11 empty] | 合計
|  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
合 計
建退共対象外予定者
建退共対象予定者
対象者累計
証紙購入計画
証紙残数

## 様式６
様式６
請 求 書
| 金 額 |  |  |  |  | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円
ただし、
| 10％対象 |  |  |  |  | 円 | （うち消費税 |  |  |  |  | 円）
上記の金額を請求します。
年 月 日
| 木津川市長 |  | 宛て
請求者
|  |  | （〒 | 619-△△△△ |  |  | ）
|  | 住所 | 京都府木津川市木津△△－○
（株）いづみ姫
|  | 氏名 | 代表取締役 建設 一郎
|  | 登録番号 | T
支払方法
ご希望の支払方法に○をつけ、所要事項を記入してください。
| ① 送 金 払 |  | ② 口 座 振 替 | [7 empty] | ③小切手払 （本庁窓口払）
| （支払場所の指定） |  | 口座開設 場所及び 預金種別 | [5 empty] | 銀行（金庫）
（本）支店
[5 empty] | 普通・当座第 |  |  |  |  | 号
フリガナ
口座名義 （氏名又は名称）
| 備考 | １．金額は、アラビア数字を用い、頭書には￥を付すること。
２．内訳を必要とする場合は、別紙として添付すること。
３．請求書の表示金額は、訂正しないこと。
４．氏名の記載を自署とした場合、押印不要。

## 様式６(例)前金請求時
様式６（記入例）前払金請求時
請 求 書
| 金 額 |  |  |  |  | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円
[5 empty] | ￥ | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ただし、 ８－□－○ 木津川市役所改修工事 前払金
| 10％対象 |  |  |  |  | 円 | （うち消費税 |  |  |  |  | 円）
上記の金額を請求します。
○年○月○日
| 木津川市長 |  | 宛て
請求者
|  |  | （〒 | 619-△△△△ |  |  | ）
|  | 住所 | 京都府木津川市木津△△－○
（株）いづみ姫
|  | 氏名 | 代表取締役 建設 一郎
|  | 登録番号 | T
支払方法
ご希望の支払方法に○をつけ、所要事項を記入してください。
| ① 送 金 払 |  | ② 口 座 振 替 | [7 empty] | ③小切手払 （本庁窓口払）
| （支払場所の指定） |  | 口座開設 場所及び 預金種別 |  | 南都 |  |  |  | 銀行（金庫）
[5 empty] | 木津 |  |  |  | （本）支店
[5 empty] | 普通・当座第 |  | 1234567 |  |  | 号
|  |  | フリガナ |  | カ）イヅミヒメ
|  |  | 口座名義 （氏名又は名称） |  | （株）いづみ姫 代表取締役 建設 一郎
| 備考 | １．金額は、アラビア数字を用い、頭書には￥を付すること。
２．内訳を必要とする場合は、別紙として添付すること。
３．請求書の表示金額は、訂正しないこと。
４．氏名の記載を自署とした場合、押印不要。
前払金請求時は消費税の欄は記入しない
（前払いは消費税なし）
必要に応じて記入する
※水道等の公営企業会計
個人の場合は、フリガナも全て記入する。

## 様式６(例)完成請求(前金あり)
様式６（記入例）完成請求時（前払金あり）
請 求 書
| 金 額 |  |  |  |  | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円
|  |  |  | ￥ | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ただし、 ８－□－○ 木津川市役所改修工事 完成払い
| 10％対象 | 26400000 |  |  |  | 円 | （うち消費税 |  | 2400000 |  |  | 円）
上記の金額を請求します。
○年○月○日
| 木津川市長 |  | 宛て
請求者
|  |  | （〒 | 619-△△△△ |  |  | ）
|  | 住所 | 京都府木津川市木津△△－○
（株）いづみ姫
|  | 氏名 | 代表取締役 建設 一郎
|  | 登録番号 | T
支払方法
ご希望の支払方法に○をつけ、所要事項を記入してください。
| ① 送 金 払 |  | ② 口 座 振 替 | [7 empty] | ③小切手払 （本庁窓口払）
| （支払場所の指定） |  | 口座開設 場所及び 預金種別 |  | 南都 |  |  |  | 銀行（金庫）
[5 empty] | 木津 |  |  |  | （本）支店
[5 empty] | 普通・当座第 |  | 1234567 |  |  | 号
|  |  | フリガナ |  | カ）イヅミヒメ
|  |  | 口座名義 （氏名又は名称） |  | （株）いづみ姫 代表取締役 建設 一郎
| 備考 | １．金額は、アラビア数字を用い、頭書には￥を付すること。
２．内訳を必要とする場合は、別紙として添付すること。
３．請求書の表示金額は、訂正しないこと。
４．氏名の記載を自署とした場合、押印不要。
別紙記入例
支 払 計 算 書
工 事 名 |  |  | 木津川市役所改修工事
請 負 代 金 額 |  |  | 26400000 |  |  |  |  | 円
（契約状況）
当 初 |  |  | 22000000 |  |  |  | 円 | 契約日 |  | 令和△年△月△日
第１回変更 |  |  | 4400000 |  |  |  | 円 | 契約日 |  | 令和□年□月□日
第２回変更 | [6 empty] | 円 | 契約日
（支払状況）
前 払 金 額 |  |  | 8800000 |  |  |  | 円
（今回請求額） |  |  | 17600000 |  |  |  | 円
【前払金を請求している場合】
前払い（中間前金払い含む）と完成払いを足した全額分（請負代金額）を記入する。
必要に応じて記入する
※水道等の公営企業会計
個人の場合は、フリガナも全て記入する。

## 様式６(例)完成請求のみ
様式６（記載例）完成請求時（前払いなし）
請 求 書
| 金 額 |  |  |  |  | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円
|  |  |  | ￥ | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ただし、 ８－□－○ 木津川市役所改修工事 完成払い
| 10％対象 | 26400000 |  |  |  | 円 | （うち消費税 |  | 2400000 |  |  | 円）
上記の金額を請求します。
○年○月○日
| 木津川市長 |  | 宛て
請求者
|  |  | （〒 | 619-△△△△ |  |  | ）
|  | 住所 | 京都府木津川市木津△△－○
（株）いづみ姫
|  | 氏名 | 代表取締役 建設 一郎
|  | 登録番号 | T
支払方法
ご希望の支払方法に○をつけ、所要事項を記入してください。
| ① 送 金 払 |  | ② 口 座 振 替 | [7 empty] | ③小切手払 （本庁窓口払）
| （支払場所の指定） |  | 口座開設 場所及び 預金種別 |  | 南都 |  |  |  | 銀行（金庫）
[5 empty] | 木津 |  |  |  | （本）支店
[5 empty] | 普通・当座第 |  | 1234567 |  |  | 号
|  |  | フリガナ |  | カ）イヅミヒメ
|  |  | 口座名義 （氏名又は名称） |  | （株）いづみ姫 代表取締役 建設 一郎
| 備考 | １．金額は、アラビア数字を用い、頭書には￥を付すること。
２．内訳を必要とする場合は、別紙として添付すること。
３．請求書の表示金額は、訂正しないこと。
４．氏名の記載を自署とした場合、押印不要。
税率ごとに区分した消費税額等
前払いがない場合、請求額の内訳になる。
必要に応じて記載する
※水道等の公営企業会計
個人の場合は、フリガナも全て記入する。

## 様式７
様式７
工 事 履 行 報 告 書
工 事 名 |  |  | 木津川市役所前道路改良工事
工 期 |  |  | 令和○年○月○日 |  |  | ～ | 令和□年□月□日
日 付 |  |  | 年 月 日 |  |  |  | （ 月分）
月 別 |  |  |  | 予定工程 ％ | 実施工程 ％ |  |  | 備 考
（ ）は工程変更後
（記事欄）
| （注） | 1 | 報告は、月報を標準とし、実施工程表を添付する。
|  | 2 | 予定工程は、初回報告時に完成までの予定出来高累計を記入する。
|  | 3 | 実施工程は、当該報告月までの出来高累計を記入する。

## 様式８
様式８
工 事 完 成 届
工 事 名 |  | 木津川市役所前道路改良工事
工 事 番 号 |  | ８－□－○
契 約 年 月 日 |  | 令和△年△月△日
工 事 場 所 |  | 木津川市木津 地内
請 負 代 金 額
円
工 期
|  | 令和○年○月○日 |  |  | から
|  | 令和□年□月□日 |  |  | まで
工 事
|  | 令和○年○月○日 |  |  | から
|  | 令和■年■月■日 |  |  | まで
完 成 年 月 日
令和■年■月■日
上記のとおり完成しましたので、お届けします。
令和■年■月■日
|  |  | 受注者 | 京都府木津川市木津△△－○
（株）いづみ姫
代表取締役 建設 一郎
木津川市長 |  | 宛て
Note on D16: 増減額後の最終額を記入すること。

## 様式９
様式９
工 事 目 的 物 引 渡 書
年 月 日
| 木津川市長 |  | 宛て
[5 empty] | 受注者 | 京都府木津川市木津△△－○
（株）いづみ姫
代表取締役 建設 一郎
| 令和△年△月△日 |  |  | 付けをもって請負契約した下記工事が完成したので、工事請負
契約書第３１条の規定により、引渡しいたします。
記
| 1 | 工 事 名 |  | 木津川市役所前道路改良工事
| 2 | 工事番号 |  | ８－□－○
| 3 | 工事場所 |  | 木津川市木津 地内

## 様式10
様式１０
工 事 出 来 高 届
工 事 名 | 木津川市役所前道路改良工事
工 事 番 号 | ８－□－○
契 約 年 月 日 | 令和△年△月△日
工 事 場 所 | 木津川市木津 地内
請 負 代 金 額 | 22000000 |  |  | 円
工 期 | 令和○年○月○日 |  |  | から
| 令和□年□月□日 |  |  | まで
現 在 ま で の | 令和○年○月○日 |  |  | から
工 事 期 間 | 年 月 日 |  |  | まで
出 来 高 歩 合 |  |  |  | ※小数点以下２位未満切捨て
検査を必要とする理由
上記の工事について、 年 月 日現在で 検査をお願い
いたしたく出来高をお届けします。
年 月 日
|  | 受注者 | 京都府木津川市木津△△－○
（株）いづみ姫
代表取締役 建設 一郎
木津川市長 | 宛て

## 様式11
様式１１
第 ● 回 工 事 出 来 高 内 訳 書
木津川市長 宛て
工 事 名 | 木津川市役所前道路改良工事
工 事 番 号 | ８－□－○
工 事 場 所 | 木津川市木津 地内
契約年月日 | 令和△年△月△日
工 期 | 令和○年○月○日 |  | から
| 令和□年□月□日 |  | まで
現在までの工事期間 | 年 月 日 |  | から
| 年 月 日 |  | まで
工事請負契約書第３７条の規定により、第●回工事出来高内訳書を提出します。
年 月 日
受注者
京都府木津川市木津△△－○
（株）いづみ姫
代表取締役 建設 一郎
名 称 | 内 容 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 出来高
％
（注）この内訳書は一例である。

## 様式12
様式１２
工 期 延 期 願
工 事 名 | 木津川市役所前道路改良工事
工 事 番 号 | ８－□－○
契約年月日 | 令和△年△月△日
工 事 場 所 | 木津川市木津 地内
請負代金額 | 22000000 |  |  |  | 円
工 期 | 令和○年○月○日 |  |  |  |  | から
| 令和□年□月□日 |  |  |  |  | まで
延 期 期 日 | 完成期日 |  | 年 月 日 |  |  |  | 日間
延期の理由
上記のとおり工期を延期したいので、ご承諾くださるようお願いいたします。
年 月 日
|  |  |  | 受注者 |  | 京都府木津川市木津△△－○
（株）いづみ姫
代表取締役 建設 一郎
木津川市長 |  | 宛て

## 様式13
様式１３
年 月 日
（発注者又は受注者）
商号又は名称
代表者氏名
（受注者又は発注者）
商号又は名称
代表者氏名
部分使用 （ 協議 ・ 承諾 ） 書
標記について、工事請負契約書第33条第1項に基づき（ 協議 ・ 承諾 ）します。
工 事 名 | 木津川市役所前道路改良工事
工 事 番 号 | ８－□－○
工 事 場 所 | 木津川市木津 地内
使 用 期 間 | 年 月 日 |  | から
| 年 月 日 |  | まで
使 用 部 分 | 全部 ・ 一部
添 付 資 料
（注）
１．（協議・承諾）には、いずれかを実線で消す。
２．（全部・一部）には、いずれかを実線で消す。

## 様式14
様式１４
工 事 打 合 簿
発 議 者 |  |  | 発注者 |  |  | 受注者 |  |  | 発議年月日 |  | 年 月 日
発議事項 |  |  | 指示 |  | 協議 |  | 通知 | 承諾 |  | 報告 | 提出 | その他 | （ ）
工 事 名 |  | 木津川市役所前道路改良工事 | [8 empty] | 工事番号 | ８－□－○
件 名 | [10 empty] | 受 注 者 | （株）いづみ姫
（内容）
添 付 図 |  |  |  | 葉、その他添付図書
処 理 ・ 回 答 | 発注者 | 上記について |  |  | 指示 |  | 承諾 | 協議 |  | 通知 | 受理 | その他 | （ | ）
| 受注者 | 上記について |  |  | 承諾 |  | 協議 | 提出 |  | 報告 | 受理 | その他 | （ | ）

## 様式15
様式１５
運 搬 管 理 表
工事名 |  | 木津川市役所前道路改良工事
工事番号 |  | ８－□－○
運搬物の
名称・規格
日付 | 車両番号 |  | 最大 | 積載量（ｔ） | 日合計（ｔ） | 出荷時間 | 現着時間 | 品質管理 | マニュフェスト | 備考
|  |  | 積載量（ｔ） |  |  |  |  | の実施 | 交付番号
合 計

## 様式16
様式１６ | [8 empty] | ＮＯ．
材料確認簿
工事名： |  |  | 木津川市役所前道路改良工事
受注者名： |  |  | （株）いづみ姫 |  |  |  | 確 認 簿
NO | 発議日 | 材料確認資料 提出者氏名 | 確認内容 |  |  |  | 確認方法 | 確認結果 | 確認者 | 確認年月日
|  |  | 材料名 | 品質規格 | 単位 | 搬入数量
1 | 2026-04-07 | ○○ ○○ |  |  |  |  | 臨場 | 左記について、材料確認を実施し確認した。 | ○ ○ ○ ○ | 2026-04-17
2
3
※ ① この材料確認簿をもって、確認が行われたものとする。
② 材料確認簿の提出は、共通仕様書第２編材料編第１章一般事項第２節工事材料の品質によるものとする。
③ 材料確認資料提出者氏名については、現場代理人又は監理（主任）技術者名を記入する。

## 様式17
様式１７ | [8 empty] | ＮＯ．
段階確認書
工事名： |  | 木津川市役所前道路改良工事
受注者： |  | （株）いづみ姫 |  |  |  |  | 確 認 書
NO | 発議日 | 報告者氏名 | 確認内容 |  |  | 施工予定時期 年月日 | 確認方法 | 確認結果 | 確認者 | 確認年月日
|  |  | 種 別 | 細 別 | 確認時期項目
1 | 2005-04-07 | ○○ ○○ | 橋梁下部工 |  | 鉄筋組立状況 | R8.4.12～4.16 | 臨場 | 左記について、段階確認を実施し確認した。 | ○ ○ ○ ○ | 2026-04-17
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
※ ① この段階確認簿をもって、共通仕様書第３編土木工事共通編第１章総則の３－１－１－５の６．により、段階確認が実施し確認されたものとする。 なお、監督職員から段階確認の実施の通知については、確認年月日をもって通知とする。
② 報告者氏名については、現場代理人又は監理（主任）技術者名を記入する。

## 様式18
様式１８
確認・立会書
工事名： |  | 木津川市役所前道路改良工事
受注者名： |  | （株）いづみ姫 |  |  |  |  | 確 認 立 会 書
NO | 発議日 | 報告者氏名 | 確認・立会事項 |  |  | 希望年月日 | 確認方法 | 確認立会結果 | 確認者 | 確認年月日
|  |  | 工 種 | 場 所 | 資 料
1 | 2008-04-07 | ○○ ○○ | 電柱移設
2
3
4
5
6
7
8
9

## 様式19
様式１９
休日・夜間作業届
工事名： |  | 木津川市役所前道路改良工事
受注者名： |  | （株）いづみ姫 |  |  |  | 発注者
NO | 報告者氏名 | 施工予定時期 年月日 | 作業時間 | 作業を必要とする理由 | 作業場所、作業内容 | 確認年月日 | 処理・回答内容 | 監督職員名
1 | 例：○○○○ | 2026-10-03 | 22：00～6：00 | 片側交互通行のため、交通量を加味した結果 | 木津川市役所前面道路、車道及び歩道の舗装工事
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
※報告者氏名については、現場代理人又は監理（主任）技術者名を記入する。

## 様式20
様式２０
年 月 日
工 事 月 報 （ 月）
工事名 |  | 木津川市役所前道路改良工事 |  |  | 受 注 者 |  |  | （株）いづみ姫
工事番号 |  | ８－□－○ |  |  | 現場代理人 |  |  | 建設 次郎
工期 |  | 令和○年○月○日 |  |  | ～ | 令和□年□月□日
日 付 | 曜 日 |  | 天 候 | 作 業 内 容
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

## 様式21
様式２１
土 砂 受 領 書
年 月 日
（搬出元）
（受領先）
受領先の名称及び所在地：
受注者の商号、名称：
搬出元の工事名及び工事場所：
土砂の量：
完了日： 年 月 日
様式２６（記載例）
土 砂 受 領 書
令和●年●月●日
（搬出元）
●●●●●建設工事
責任者※1 ●●●● 様
（受領先）
木 津 川 市
木津川市長 ○ ○ ○ ○
受領先の名称及び所在地：木津川市中央体育館
京都府木津川市木津石塚147番地
受注者の商号、名称：●●●建設（株）
搬出元の工事名及び工事場所：■■■■■工事
京都府木津川市■■町■丁目■番地
土砂の量：盛土利用等 第●種建設発生土 ●●ｍ３（地山量）
一時堆積 第●種建設発生土 ●●ｍ３（地山量）
完了日：令和●年●月●日
※1 省令第９条（管理体制の整備）により定める工事現場における責任者（監理技術者など）

## 様式22
様式２２
安 全 ・ 訓 練 報 告 書
工 事 名 | 木津川市役所前道路改良工事
工事番号 | ８－□－○
実施年月日 | 年 月 日 （ 曜日） |  |  |  | 時 ～ 時
実施場所
会社名： |  |  | 名 | 会社名： |  |  |  | 名
会社名： |  |  | 名 | 会社名： |  |  |  | 名
会社名： |  |  | 名 | 会社名： |  |  |  | 名
会社名： |  |  | 名 | 会社名： |  |  |  | 名
参加人数 | 合計 | 0 |  |  |  | 名
訓練等の内容及び時間
時間
時間
時間
時間
状況写真

## 様式23
様式２３
工事事故報告書（第 報）
年 月 日
[5 empty] | 受注者 | （株）いづみ姫
1 | 発生日時 | 年 月 日
2 | 発生場所
3 | 事故状況
4 | 工事名 | 木津川市役所前道路改良工事
5 | 受注者 | （株）いづみ姫
6 | 請負代金額 | 22000000 |  |  | 円
7 | 工期 | 令和○年○月○日 |  | ～ | 令和□年□月□日
8 | 被害状況
9 | 事故原因
10 | 事故後の対応
11 | 警察・労働基準監督署との関連
12 | その他 特記事項
（記載の注意事項） |  | ３： | 事故に至った状況をできるだけ具体的に。
|  | ８： | 人的被害では、工事関係者か第三者か、氏名、性別、年齢、被災内容、等を
被災者が工事関係者で下請業者の場合は、元請との関係を記載する。
例） ○○建設（元請）→◇◇組（１次）→□□工業（２次、今回被災）
物的被害では、被害内容、被害額等を。
|  | ９： | 確定できない場合は、記載しないか「～と思われる」でも可。
|  | １０： | 発注者と受注者の、現場と被災者等への対応を記載する。
（必要に応じて写真や図等を添付のこと。）
※事故処理が完了したときは、速やかに工事事故処理報告書を提出すること。

## 様式24
様式２４
工事事故処理報告書
木津川市長 | 宛て | [6 empty] | 年 月 日
[7 empty] | 受注者 | （株）いづみ姫
工事名 | 木津川市役所前道路改良工事 |  |  |  |  | 監督職員 |  | 土木 次郎
工事番号 | ８－□－○ |  |  |  |  | 事故業者名
工事場所 | 木津川市木津 地内 |  |  |  |  | 事故業者住所
請負代金額 | 22000000 |  |  |  | 円 | 下請負届の有無
契約年月日 | 令和△年△月△日 |  |  |  |  | 事故発生日時
工期 | 令和○年○月○日 |  | ～ | 令和□年□月□日 |  | 事故発生場所
受注者名 | （株）いづみ姫 |  |  |  |  | 被災者氏名
受注者住所 | 京都府木津川市木津△△－○ |  |  |  |  | 性別
現場代理人 | 建設 次郎 |  |  |  |  | 年齢
監理技術者 | 建設 三郎 |  |  |  |  | 被災者住所
主任技術者 | 建設 四郎 |  |  |  |  | 負傷の状況
事故詳細
事故原因
事故後の対応
特記事項
添付資料 | （１） | 所轄労働基準監督署へ提出した労働者死傷病報告の写し
| （２） | 診断書の写し
| （３） | 事故現場の図面、写真、状況説明資料等

## 様式25
様式２５
実 施 工 程 表 | [23 empty] | 修正 | 年 月 日
[24 empty] | 作成 | 年 月 日
工事名 |  | 木津川市役所前道路改良工事 | [9 empty] | 工期 |  | （自） | 令和○年○月○日 | [6 empty] | 受注者 |  | （株）いづみ姫
工事番号 |  | ８－□－○ | [11 empty] | （至） | 令和□年□月□日 | [6 empty] | 作成者
| 月日 | 出来高 ％ |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 | 備考
工事種別 |  |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20 |  | 10 20
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
月末予定出来高 ％ |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
月末実施出来高 ％ |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
(注) この工程表は一例である。

## 様式26
様式２６
月 間 工 程 表 | [6 empty] | 修正 | 年 月 日
[7 empty] | 作成 | 年 月 日
工事名 | 木津川市役所前道路改良工事 |  | 工期 | （自） | 令和○年○月○日 | 受注者 | （株）いづみ姫
工事番号 | ８－□－○ |  |  | （至） | 令和□年□月□日 | 作成者
工 事 種 別 | 月 | 月 | [5 empty] | 月
(注) この工程表は一例である。

## 様式27
様式２７
支給品精算書
年 月 日
| 木津川市長 |  |  | 宛て
[8 empty] | 現場代理人 |  |  | 建設 次郎
下記のとおり支給品を精算します。
記
| 工事名 |  | 木津川市役所前道路改良工事
| 工事番号 |  | ８－□－○
| 契約年月日 |  | 令和△年△月△日
| 品 目 |  | 規 格 |  | 単 位 | 数 量 | [5 empty] | 備 考
[6 empty] | 支 給 数 量 | 使 用 数 量 |  |  | 残 数 量
| ※ |  | 上記精算について調査したところ事実に相違ないことを証明する。
| 監督職員 |  | 年 月 日
| 証明欄 |  | （氏名）

## 様式28
様式２８
現場発生品調書
年 月 日
| 木津川市長 |  |  | 宛て
[7 empty] | 現場代理人 |  | 建設 次郎
下記の工事における発生品を納入します。
記
| 工事名 |  | 木津川市役所前道路改良工事
| 工事番号 |  | ８－□－○
| 契約年月日 |  | 令和△年△月△日
| 品 名 |  | 規 模 |  | 単 位 | 数 量 | 発 生 工 種 |  | 摘 要

## 様式29
様式２９
支給材料受領書
貸与品借用書
| 令和△年△月△日 |  |  |  | 付け請負契約に基づく |  |  |  | 工事支給材料
（貸与品）
| 工事名 |  | 木津川市役所前道路改良工事
| 工事番号 |  | ８－□－○
| 品 名 |  |  | 規 格 |  | 数 量 | 単 位 |  |  | 備 考
上記物品正に受領（借用）いたしました。
工事完成のうえは（精算し、残物品があれば）ご指定の場所へ返還いたします。
年 月 日
[7 empty] | 現場代理人 |  |  | 建設 次郎
| 木津川市長 |  |  | 宛て

## 様式30
様式３０
[6 empty] | 工事番号： | ８－□－○
| 建退共実績報告書 |  |  |  |  | 工 事 名： | 木津川市役所前道路改良工事
[6 empty] | 受注者名： | （株）いづみ姫
[6 empty] | 工 期： | 令和○年○月○日 |  | ～ | 令和□年□月□日
[6 empty] | 購入枚数： |  | 枚 |  | 枚（追加購入）
| 会 社 名 | 下請 ( 次） | 退職金制度の有無 |  |  | 延従事者数 | 建退共対象者延人数 | 建退共対象外者延人数 | 証紙貼付枚数 | 証紙不貼付の理由
| （元請を含む） |  | 会社の制度 | 建退共 | 中退共
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
合 計

## 様式31
様式３１
高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況（説明資料）
年 月 日
工事名 | 木津川市役所前道路改良工事 |  |  | ／
項 目 |  | 評価内容
提案内容
（説明）
項目 | 評価内容 | 備考
□高度技術 | □施工規模
工事全体を通して他の類似工事に比べて、特異な技術力 | □構造物固有 | 複雑な形状の構造物
既設構造物の補強、特殊な撤去工事
| □技術固有 | 特殊な工種及び工法
新工法（機器類を含む）及び新材料の適用
| □自然・地盤条件 | 湧水、地下水の影響
軟弱地盤、支持地盤の状況
制約の厳しい工事用道路・作業スペース等
気象現象の影響
地滑り、急流河川、動植物等
| □周辺環境等、社会条件 | 埋設物等の地中内の作業障害
鉄道・供用中の道路・建築物等の近接施工
騒音・振動・水質汚濁等環境対策
作業スペース制約・現道上の交通規制
廃棄物処理
| □現場での対応 | 災害等での臨機の処置
施工状況（条件）の変化への対応
□その他
□創意工夫 | □準備・後片付け
「高度技術」で評価するほどでない軽微な工夫 | □施工関係 | 施工に伴う機械、器具、工具、装置類
二次製品、代替製品の利用
施工方法の工夫
施工環境の改善
仮設計画の工夫
施工管理、品質管理の工夫
| □品質関係 | 安全施設・仮設備の配慮
安全教育・講習会・パトロールの工夫
作業環境の改善
交通事故防止の工夫
□施工管理関係
□その他
□社会性等 | □地域への貢献等 | 地域の自然環境保全、動植物の保護
地域社会や住民に対する貢献 |  | 現場環境の地域への調和
地域住民とのコミュニケーション
ボランティアの実施
説明資料は簡潔に作成するものとし、必要に応じて別葉とする。

## 誓約書
年 月 日
様
住所
氏名
法人にあっては､名称､代表者の
氏名及び主たる事務所の所在地
誓 約 書
私並びに木津川市暴力団排除条例(平成２４年木津川市条例第３６号)第２条第３
号イに規定する役員及び使用人並びに同号ウに規定する使用人が同条第２号に規定
する暴力団員に該当しないことを誓約します。

## 前金申請
別記様式第２号（第75条関係）
（その１）前金払用
年 月 日
木津川市長 宛て
|  |  | 所在地 | 京都府木津川市木津△△－○
|  |  | 名称又は商号 | （株）いづみ姫
|  |  | 代表者氏名 | 代表取締役 建設 一郎
前 金 払 申 請 書
木津川市会計事務規則第７５条第３項及び工事請負契約書第 条の規定に基づ
き、次のとおり前金払を申請します。
記
1 | 前金払申請額 |  |  |  |  | 円
2 | 工事名 | 木津川市役所前道路改良工事
3 | 工事番号 | ８－□－○
4 | 工事場所 | 木津川市木津 地内
5 | 請負代金額 | 22000000 |  |  |  | 円
※添付書類 別紙支払計算書
別紙
支 払 計 算 書
工 事 名 |  | 木津川市役所前道路改良工事
請 負 代 金 額 |  | 22000000 |  |  | 円
（契約状況）
| 当 初 | 22000000 |  | 円 | 契約日 | 令和△年△月△日
| 第１回変更 |  |  | 円 | 契約日
| 第２回変更 |  |  | 円 | 契約日
（支払状況）
| 前払金額 |  |  | 円
| （今回請求額） |  |  | 円

## 中前金申請
（その３）中間前金払用
年 月 日
木津川市長 宛て
|  |  | 所在地 | 京都府木津川市木津△△－○
|  |  | 名称又は商号 | （株）いづみ姫
|  |  | 代表者氏名 | 代表取締役 建設 一郎
中 間 前 金 払 申 請 書
木津川市会計事務規則第７５条第３項及び工事請負契約書第 条の規定に基づ
き、次のとおり中間前金払を申請します。
記
1 | 中間前金払申請額 |  |  |  |  | 円
2 | 工事名 | 木津川市役所前道路改良工事
3 | 工事番号 | ８－□－○
4 | 工事場所 | 木津川市木津 地内
5 | 請負代金額 | 22000000 |  |  |  | 円
※添付書類 別紙支払計算書
別紙
支 払 計 算 書
工 事 名 |  | 木津川市役所前道路改良工事
請 負 代 金 額 |  | 22000000 |  |  | 円
（契約状況）
| 当 初 | 22000000 |  | 円 | 契約日 | 令和△年△月△日
| 第１回変更 |  |  | 円 | 契約日
| 第２回変更 |  |  | 円 | 契約日
（支払限度額）
| 上記請負代金額の１０分の６の金額 | [5 empty] | 円
| 上記請負代金額の１０分の２の金額 | [5 empty] | 円
（支払状況）
| 受領済前払金額 |  |  | 円
| （今回請求額） |  |  | 円

## 中前金請求
別記様式第１号（第８条関係）
年 月 日
中間前金払認定請求書
木津川市長 宛て
|  |  | 所在地 | 京都府木津川市木津△△－○
|  |  | 名称又は商号 | （株）いづみ姫
|  |  | 代表者氏名 | 代表取締役 建設 一郎
下記の工事について、工事請負契約書第３４条第４項の規定により、中間前金
払の認定を請求します。
なお、本工事に関し「木津川市公共工事中間前金払制度事務取扱要領」第６条
の特例による場合を除き、部分払の請求はいたしません。
1 | 工事名 | 木津川市役所前道路改良工事
2 | 工事番号 | ８－□－○
3 | 工事場所 | 木津川市木津 地内
4 | 工期 | 令和○年○月○日 |  | から
|  | 令和□年□月□日 |  | まで
5 | 請負代金額 | 22000000 |  | 円
※添付書類 工事履行報告書

## 補修
別記様式第３号（第11条関係）
補 修 （改 造） 工 事 完 成 届
工事名及び工事番号 |  | 木津川市役所前道路改良工事 |  |  | ８－□－○
工 事 場 所 |  | 木津川市木津 地内
補修（改造）を命じた 検査職員名
命令年月日 |  | 年 月 日
補修（改造）工事期間 |  | 着手 | 年 月 日
|  | 完成 | 年 月 日
補修（改造）事項
措置事項
上記のとおり、補修（改造）工事が完成しましたからお届けします。
年 月 日
|  |  | 受注者 | 京都府木津川市木津△△－○
（株）いづみ姫
代表取締役 建設 一郎
| 木津川市長 | 宛て